报告编号：安徽同盛〔2021〕第   号

2021年度安徽省促进妇女健康项目

绩效评价报告

（宣城市汇总）

安徽同盛会计师事务所有限公司

2021年9月

项目绩效评价组人员名单及职务或专业技术职称或资格

组    长：刘小朋（注册会计师）

组    员：肖静（评估师）

组    员：徐玥（会计师）

2021年度安徽省促进妇女健康项目

绩效评价报告

（宣城市汇总）

- 为进一步落实财政转移支付资金项目的申报、审核、立项、资金分配、使用和管理要求，强化支出管理责任，充分发挥促进妇女健康的示范引领和项目绩效作用，根据安徽省妇女联合会、安徽省财政厅《安徽省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金项目管理办法》（皖妇[2021]2号）安排，宣城市妇女联合会（以下简称“妇联”）委托安徽同盛会计师事务所有限公司，于2021年9月18日起对宣城市各县市区2021年度促进妇女健康项目进行了现场绩效评价。现将评价情况报告如下：

- 一、项目基本情况

- （一）项目立项

- 为进一步提升妇女健康水平，切实发挥财政转移支付资金的使用效益，加强宣城市各县市区促进妇女健康项目绩效管理，提高项目效益，根据宣城市妇联有关要求，开展宣城市各县市区2021年度促进妇女健康项目绩效评价。

（二）项目主要内容

1、城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查：根据安徽省妇联每年分配的筛查任务，为城镇低保适龄妇女（35-64岁）开展乳腺癌、宫颈癌（以下简称“两癌”）免费筛查。

2、城乡困难妇女“两癌”救助：救助面向经有诊断资质的医疗机构确诊、患有宫颈浸润癌ⅡB以上或乳腺浸润癌的市内户籍城乡困难患病妇女。

（三）项目组织管理

1、妇联主导

安徽省促进妇女健康项目实施和管理由宣城市及各县市区妇联负责，各级妇联加强组织领导，调动多方力量，整合各种资金和资源要素，组织城镇低保适龄妇女参加“两癌”免费筛查；根据当年救助指标，帮助符合救助条件的城乡困难“两癌”患病妇女获得一定资金救助。

2、分类实施

- 宣城市及各县市区妇联根据当地妇女“两癌”免费筛查情况和城乡困难妇女“两癌”患病情况，立足实际和工作基础，组织项目申报工作，确保项目有效实施。

- 分级负责

- 宣城市妇联及时组织指导各县市区妇联城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查、城乡困难妇女“两癌”救助项目，各县市区妇联负责组织本地项目申报、实施管理、资金监管、检查验收等工作。

- 注重绩效

- 宣城市妇联建立项目绩效考核评价制度，完善指标评价体系，创新评价方式，积极指导所属各县市区妇联开展项目绩效自评工作，充分运用考评结果，奖优罚劣，建立健全以结果为导向的项目资金分配机制。

- （四）项目绩效目标

- 贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持以人民为中心，不断提高广大妇女健康水平，维护妇女健康权益，提高项目效益，促进项目工作规范化、制度化、长效化，最大范围惠及妇女群众，提升基层妇联引领、服务、联系群众的能力和水平，全力推进促进妇女健康项目的实施。

- 二、项目绩效评价过程

- （一）听取介绍

- 由项目组听取介绍，了解项目基本情况和记录项目执行过程中的关键要点、重大事项，以及目前存在的一些主要问题，共同探讨针对性的、具有可操作性的对应执业措施和流程，以更好地组织绩效评价工作。

- （二）评价指标体系

- 项目组根据关键评价问题的要求，充分考虑项目的特点，构建了三个项目分别描述的绩效评价指标。

- （三）评价遵循的基本原则

- 1、科学规范。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析评价为主，定量与定性分析相结合的方法。

- 2、公正公开。绩效评价按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

- （四）查阅资料

- 项目组通过查阅资料，收集与项目有关的各项数据，以及与项目实施过程相关的国家政策、文件、法律法规，用于对项目的完成效果进行绩效评估。

- （五）实地调研

- 项目组通过实地调研，以补充评价证据。调研对象主要包括项目工作人员以及项目区域内的相关人员，以了解其对项目实施所带来的综合效益谈切实感受。

- （六）绩效打分

- 本次项目绩效评价的绩效分值确定，采取对绩效评价中的关键问题和各级评价指标分别赋予权重的方法，并确定了每一个最终指标的评分标准。关键问题和各级评价指标的权重根据项目特点和实际，由评价小组综合考虑进行确定。评价小组针对每一个最终指标的具体特点，依据相关证据，对每一个指标进行打分。然后汇总最后得到项目绩效评价总分。

- （七）评价等次

- 根据评价得分（S）分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥60）、不合格（S＜60）四个评价等次。

- 三、项目绩效评价情况及结论

- （一）评价整体得分

依据《宣城市城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查实施办法》、《宣城市城乡困难妇女“两癌”救助转移支付资金项目细则（试行））》，宣城市各县市区2021年度安徽省促进妇女健康项目绩效评价得分情况详见表1：

表1：宣城市各县市区2021年度安徽省促进妇女健康项目

绩效评价评分表

| 指标 分值 | 组织保障 | 资金管理 | 项目管理 | 社会效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁国市 | 22.5 | 17.5 | 37.5 | 21.5 | 99 |
| 泾县 | 22.5 | 15 | 37.5 | 20.25 | 95.25 |
| 郎溪县 | 21.5 | 16.5 | 36 | 20.5 | 94.5 |
| 广德市 | 21.5 | 17.5 | 37.5 | 15 | 91.5 |
| 宣州区 | 22.5 | 17.5 | 36.5 | 13.25 | 89.75 |
| 旌德县 | 22.5 | 17.5 | 36 | 13 | 89 |
| 绩溪县 | 19 | 12.5 | 37.5 | 17.25 | 86.25 |

- （二）指标得分分析

- 1、城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查（满分100分）

- （1）组织保障（满分25分）

①项目目标（满分10分）

各县市区妇联按要求筛选本年度“两癌”筛查对象，并提供佐证材料，为全市城镇低保适龄妇女（35-64周岁）开展一次乳腺癌、宫颈癌免费筛查。

②项目宣传（满分5分）

各县市区妇联通过线上线下相结合方式包括不限于微信、网络、广告横幅宣传等各种媒体途径开展点面结合的宣传工作，宣传方式多样化，采取多种方式进行城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查项目宣传，宣传次数和频率已超过所辖乡镇数。

③工作部署推动（满分10分）

各县市区妇联积极制定年度工作方案计划，及时下发实施，并定期召开年度工作部署会议，推动城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查项目，细化要求，研究解决工作中存在问题，在具体督查核实过程中，部分县市区妇联在5月确定筛查机构和任务数分配，计划组织参加筛查的时间尚待进一步提前完成。

依据评分标准,视不同情况对广德市、郎溪县、绩溪县扣2分。

- 资金管理（满分20分）

①资金拨付（满分5分）

根据《安徽省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金管理办法》的要求，各县市区妇联及时完成拨付筛查经费。

依据评分标准,视不同情况对绩溪县扣5分。

②地方资金到位率（满分5分）

各县市区城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查项目配套经费根据30%比例要求落实，及时下拨给配套的筛查机构，地方安排必要工作经费已大于上级宣城市妇联下拨资金的5%。

依据评分标准,视不同情况对绩溪县扣5分。

③使用合规（满分10分）

- 各县市区城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查项目专项资金设置了专项核算，已做到专款专用，资金支付手续齐全，审批流程完善；资金支付凭证合规，已严格按项目和资金计划执行，无截留和挪用情况，严格执行财务管理制度。

- 项目管理（满分40分）

- ①完成年度筛查任务（满分18分）

- 各县市区妇联完成上级宣城市妇联分配的各地年度筛查任务人数，根据筛查对象实际情况给予完整的“两癌”筛查。

②筛查经费（满分6分）

- 各县市区城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查项目筛查经费不低于243/人，筛查内容、质量符合且高于规定。

- ③档案资料管理（满分6分）

- 各县市区妇联档案整理规范，经查阅，工作计划方案完整，定期召开会议的会议记录、相关项目宣传资料、参加筛查妇女个案登记表、汇总表、筛查结果和筛查月进度表佐证材料齐全，并按照要求建立筛查项目异常可疑病例管理登记簿。

- 依据评分标准,视不同情况对宣州区扣2分。

④筛查异常人员追访（满分5分）

- 各县市区妇联筛查异常人员已100%告知需进一步治疗诊断，及时上报上级，反馈筛查异常信息，已100%收集筛查异常人员检查、诊断结果及治疗结局信息。

- 依据评分标准,视不同情况对郎溪县、旌德县扣3分。

⑤报送材料（满分5分）

- 各县市区妇联每月3日前汇报月进度表，包括本地上月项目进展情况和简要文字分析，并且及时向上级妇联报送相关信息，被上级妇联微信公众号采用宣传材料文章。

- 社会效益（满分15分）

- ①形成多部门合作的机制（满分5分）

- 各县市区妇联、卫生健康委员会、民政局及财政局联合发文通知下发相关项目文件，采取多部门协作模式，逐步建立党委政府领导、部门合作、行业支持、社会参与的妇女“两癌”防治模式和协作。

②筛查对象对筛查工作意见及健康意识水平提升情况（满分10分）

- 绩效评价组通过实地走访和电话等方式，在宣城市医保系统里随机抽取筛查人数30%，根据筛查工作表示知道并满意的比例计算得分；宣城市妇联在当年筛查对象中随机抽取10%进行访问，实际有效访问人数对“两癌”筛查工作表示满意且健康意识水平有提高计算得分。

- 依据评分标准,视不同情况对绩溪县扣5.5分、泾县扣4.5分、郎溪县、旌德县扣4分、宣州区扣3.5分、宁国市扣2分。

- 2、城乡困难妇女“两癌”救助（满分100分）

- （1）组织保障（满分20分）

- ①项目申报（满分10分）

- 各县市区妇联按要求申报救助对象，经核查，“两癌”救助对象经过有诊断资质的医疗机构确诊，患有宫颈浸润癌ⅡB以上或乳腺浸润癌的妇女；均出具低保困难证明；符合当地户籍；救助申报表已由宣城市妇联盖章认定，通过2021年度救助审核。

②项目宣传（满分8分）

各县市区妇联通过线上线下相结合方式包括不限于微信、网络、广告横幅宣传等各种媒体途径开展点面结合的宣传工作，宣传方式多样化，采取多种方式进行城乡困难妇女“两癌”救助项目救助金发放宣传，发放宣传文稿已被上级宣城市妇联网站采用。

- 依据评分标准,视不同情况对绩溪县扣5分。

③工作推动（满分2分）

各县市区妇联及时下发年度计划和工作实施方案，提供资料及时、齐全、真实、准确。

- （2）资金管理（满分15分）

- ①资金发放（满分5分）

各县市区妇联及时足额发放救助金，建立救助资金发放登记簿，在9月10日给予救助对象每人10000元人民币救助资金。

②资金支付方式（满分5分）

经查阅相关银行回单和转账流水记录，各县市区妇联已通过银行转账方式直接支付至救助对象账户。

- 依据评分标准,视不同情况对泾县扣5分。

③资金使用合规（满分5分）

召开会议研究分配方案，城乡困难妇女“两癌”救助项目专项资金设置了专项核算，已做到专款专用，资金支付手续齐全，审批流程完善；资金支付凭证合规，不存在大额现金支付等违规现象。

- 依据评分标准,视不同情况对郎溪县扣2分。

- （3）项目管理（满分35分）

- ①档案资料管理（满分10分）

根据《宣城市城乡困难妇女“两癌”救助转移支付资金项目细则（试行）》的要求，各县市区妇联根据要求对救助对象一人一表，项目档案收集保存完整、规范。

②监管机制（满分10分）

- 各县市区妇联已按照规定的时间和内容，及时上报城乡困难妇女“两癌”救助项目，通过相关妇联网站公示救助对象名单，并且建立救助对象回访情况登记表，100%开展电话回访或实地回访。

③受助人数（满分5分）

- 根据现场勘察和资料查阅，各县市区妇联已完成当年各地救助任务数。

④材料报送（满分5分）

- 各县市区妇联每月按照上级要求及时、规范、完整地报送城乡困难妇女“两癌”救助项目材料。

- ⑤确保项目公平、公正、规范实施（满分5分）

- 根据《安徽省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金项目管理办法》规范规定和上级要求，各县市区城乡困难妇女“两癌”救助项目实施公平、公正、规范，符合项目要求实施的标准和流程，没有违规操作的投诉和举报。

- （4）社会效益（满分30分）

- ①被救助对象满意度和健康意识提升度（满分15分）

- 宣城市妇联通过电话随访的方式对各县市区“两癌”救助对象进行访问，其中救助对象表示对筛查工作知道和满意，使得受助对象家庭经济压力有所减轻、受助对象积极进行治疗且精神状况较改善。

- 依据评分标准,视不同情况绩溪县扣5分。

- ②带动社会资金（满分15分）

- 各县市区妇联积极整合社会各方面渠道开展城乡困难妇女“两癌”对象的救助，动用社会群众捐款和媒体宣传力量，使用相关措施和成效带动社会资金。

- 依据评分标准,视不同情况对广德市、宣州区、旌德县扣15分。

四、发现的主要问题及原因

通过现场资料核查和实地调查，宣城市各县市区2021年度促进妇女健康项目已实现绩效目标。同时，本次绩效评价过程中也发现，项目工作也还存在一些问题，主要有以下几方面：

- （一）项目组织实施有待进一步加强

- 针对促进妇女健康城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查和城乡困难妇女“两癌”救助项目，各县市区妇联对于绩效评价工作的认识及了解程度尚待提高，针对整合社会各方面资金开展救助仍有不足。

- （二）项目管理制度有待进一步完善

- 项目实施示范点资金管理制度和项目管理制度有待进一步完善，各县市区妇联促进妇女健康项目全过程材料整理仍需规范，大部分“两癌”筛查个案表都存放在妇计中心和县医院保管，各县市区妇联相关部门未留存相关档案记录。

- 五、相关建议

为规范宣城市各县市区2021年度促进妇女健康项目的运作，确保宣城市财政项目资金使用的依法合规，提高财政资助资金使用效益，建议如下：

- （一）加强组织领导，压实部门责任

- 建议促进妇女健康领导小组强化牵头单位责任，督促宣城市各县市区严格落实工作方案，相关单位认真履行职责，定期开展督导检查，确保项目按期完成。加强“两癌”防治宣传频次，强化管理制度执行力，及时关注救助对象的动态，发动广大社会群众和媒体力量关爱女性。

- （二）健全和完善宣城市促进妇女健康项目规章制度

- 项目实施单位要进一步修订完善资金管理制度和项目管理制度，加强对项目实施情况和资金使用情况的全过程管理和跟踪检查，确保项目实施的进度和质量，最大限度地发挥财政资金效益，达到预期绩效目标，保障妇女健康。

五、评价依据

1. 安徽省妇女联合会、安徽省财政厅《安徽省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金项目管理办法》；

2. 安徽省妇女联合会、安徽省财政厅《安徽省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金管理办法》；

3. 宣城市妇女联合会、宣城市财政局关于印发《宣城市实施安徽省妇女创业项目细则（试行）》的通知；

4. 其他有关资料。

评价人员：

评价人员：

（事务所盖章）

2021年10月14日